**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)**

**HOẠT ĐỘNG VIẾT BÁO CÁO PCI 2023**

1. **Tên :** Chương trình đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023
2. **Nguồn:** Ngân sách nhà nước năm 2024
3. **Cơ quan thực hiện:** Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
4. **Mục tiêu** :

* Cung cấp thông tin hữu ích để các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương sử dụng trong cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh.
* Các nhà đầu tư có thể tham khảo khi thực hiện các quyết định đầu tư của mình vào tỉnh, thành phố nào.
* Qua chỉ số PCI sẽ đánh giá được khoảng cách giữa quy định, chính sách và chất lượng thực thi trên thực tế và tạo động lực để chính quyền các tỉnh, thành phố dần thu hẹp khoảng cách này.
* PCI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng chất lượng điều hành của các tỉnh thành phố.

1. **Nhiệm vụ của Dự án trong phạm vi TOR:**

Xây dựng Báo cáo môi trường kinh doanh của 63 tỉnh thành phố theo kết quả khảo sát PCI 2023, yêu cầu những nội dung chủ yếu sau:

* Thông tin chung về kết quả chỉ số PCI 2023 của tỉnh, các chỉ số thành phần
* So sánh kết quả chỉ số PCI 2022 với PCI 2023
* Chỉ ra những chỉ số thành phần nào tăng và giảm so với năm trước
* Đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng điều hành của tỉnh

**Lộ trình thực hiện công việc:**

**Giai đoạn 1: Từ 22/3/2024 – 15/4/2024:** Xây dựng báo cáo ngắn môi trường kinh doanh của 18 tỉnh phía Bắc, bao gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Can, Yên Bía, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam.

**Giai đoạn 2: Từ** 1**5/4/2024 – 4/5/2024:** Xây dựng báo cáo ngắn môi trường kinh doanh của 18 tỉnh Miền Trung, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng

**Giai đoạn 3: Từ 6/5/2024 – 20/5/2024:** Xây dựng báo cáo ngắn môi trường kinh doanh của 13 tỉnh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

**Giai đoạn 4: Từ 20/5/2024 đến 6/6/2024**: Xây dựng báo cáo ngắn môi trường kinh doanh của các tỉnh còn lại, bao gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương

Trao đổi, thống nhất với các chuyên gia của Dự án PCI về nội dung báo cáo, có thể đưa ra thay đổi nội dung, những phát hiện mới trong quá trình thực hiện công việc.

***Phương pháp thực hiện:***

* Lựa chọn các chuyên gia theo hình thức lựa chọn hồ sơ ứng tuyển, có phê duyệt của giám đốc Dự án
* *Bằng cấp liên quan:* Đại học các ngành thương mại, kinh tế, luật hoặc các ngành khác có liên quan
* *Kỹ năng:* Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và viết báo cáo, có khả năng trình bày - bảo vệ nội dung đề tài nghiên cứu.
* *Ưu tiên những chuyên gia từng cộng tác với Dự án PCI thực hiện các công việc tương tự, có liên quan*
* Thông tin lựa chọn chuyên gia được đăng tuyển trên trang web của Dự án PCI từ ngày 1/3 – 19/3/2024
* Hồ sơ của chuyên gia gửi trực tiếp tại văn phòng Ban Pháp chế, tầng 6 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, hoặc gửi qua email cho cán bộ dự án Nguyễn Lê Hà: [hanl@vcci.com.vn](mailto:hanl@vcci.com.vn) hoặc [lehanguyen246@gmail.com](mailto:lehanguyen246@gmail.com)
* **Yêu cầu nội dung công việc:**
* Nghiên cứu nội dung văn kiện dự án, khung logic;
* Thống nhất với VCCI nội dung công việc, trao đổi cụ thể nếu có thay đổi về nội dung, chủ đề.
* Làm việc nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu .
* Chuyên gia cần áp dụng các công cụ, phương pháp nghiên cứu, cụ thể:
* Xây dựng phương pháp dự thảo và hoàn thiện Báo cáo: đưa ý tưởng thực hiện nội dung. Tư vấn sử dụng nguồn tư liệu của phía VCCI để tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu
* Xử lý dữ liệu: Chính xác, khoa học, đảm bảo khai thác được đầy đủ thông tin theo yêu cầu
* Viết : Thống nhất với VCCI về nội dung, chủ đề báo cáo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2024***  **TL. CHỦ TỊCH**  **TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**  **Đậu Anh Tuấn** |