|  |  |
| --- | --- |
| vcci logo_mau xanh.jpg | **DỰ ÁN SÁNG KIẾN CHỈ SỐ XANH CẤP TỈNH (PGI)**  Địa chỉ: Ban Pháp chế, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội  Điện thoại: 024.35746983 Fax: 024.35771459 Email:PCI@vcci.com.vn |

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)**

*chuẩn bị báo cáo thu hút khu vực kinh tế tư nhân vào hoạt động biến đổi khí hậu*

*Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2024*

**Giới thiệu chung:**

* Tên Dự án: Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (Dự án PGI).
* Cơ quan tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
* Mục tiêu của Dự án: thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
* Nhóm hoạt động: **Khảo sát**
* Mã hoạt động: **Mục 3 \_Obj2\_ Khảo sát 2024**
* Nhiệm vụ chung của nhà cung cấp trong phạm vi TOR: thu thập các dữ liệu, lập danh sách và xây dựng phiếu khảo sát, xử lý dữ liệu về hoạt động thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân và hoạt động biến đổi khí hậu.

1. **Nội dung gồm 3 phần:**
2. Thu thập các dữ liệu về hoạt động thu hút khu vực kinh tế tư nhân vào biến đổi khí hậu:

+ Kinh nghiệm quốc tế

+ Rà soát vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

1. Thu thập dữ liệu/ danh sách doanh nghiệp liên quan đến hoạt động biến đổi khí hậu (dự kiến từ 600-700 doanh nghiệp/hiệp hội trên toàn quốc).
2. Xây dựng phiếu khảo sát chuẩn bị báo cáo: Xây dựng phiếu khảo sát.

Sản phẩm sau khi tổng hợp và bàn giao xong chỉ sử dụng cho Dự án PGI. Nếu sử dụng cho các chương trình khác thì hai bên phải có sự trao đổi và thống nhất.

***Phương pháp thực hiện:***

- Yêu cầu chung đối với Chuyên gia :

+ Thống nhất ý kiến về nội dung công việc, đảm bảo chất lượng kết quả đầu ra theo nhiệm vụ phân công.

+ Chuyên gia có thể thực hiện 1 phần hoặc 3 phần của hoạt động

- Chuyên cần áp dụng các công cụ, phương pháp nghiên cứu, cụ thể:

+ Nghiên cứu: cần phân tích, nghiên cứu, chủ động thu thập dữ liệu lên danh mục đầy đủ các những tài liệu liên quan đến xây dựng nghiên cứu đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Chuyên gia cần thực hiện tham vấn cơ quan thực hiện đề xuất (BQLDA) về các nội dung và kết quả.

***Thời gian thực hiện:***

+ Hoạt động 1 và 3: từ tháng 9/2024-12/2024

+ Hoạt động 2: từ 9/2024-11/2024

***Yêu cầu chuyên gia tư vấn:***

+ Bằng cấp liên quan: Đại học, sau đại học các ngành thương mại, kinh tế, luật hoặc các ngành khác có liên quan

+ Kỹ năng: Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo, trình độ ngoại ngữ tốt để nghiên cứu tài liệu nước ngoài (nếu có)

+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong nghiên cứu cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương hoặc các kinh nghiệm tương tự.

+ Chuyên gia gửi thư đề nghị hợp tác trong đó nêu rõ chi phí, Dự án sẽ đánh giá lựa chọn dựa trên chi phí và đánh giá thời gian thực hiện: phù hợp/không phù hợp.

1. **Thông tin gửi đề nghị hợp tác:**

Các thông tin đề nghị hợp tác được được gửi về địa chỉ sau:

Dự án PGI, Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại đường

link: https://forms.gle/WjAMtDPY8gZtYQdT6 -

Thời gian nhận hồ sơ: từ 05/9/2024 đến 20/9/2024.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TL. CHỦ TỊCH**  **TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**  **Đậu Anh Tuấn**  **Giám đốc Dự án PGI** |